ГЛАВА

ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2012								                                  № 162

Об утверждении плана мероприятий по модернизации общего образования на территории городского округа Красноармейск Московской области  в 2012 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом городского округа Красноармейск Московской области, Комплексом мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 10.02.2012 №156/5, приказом министра образования Правительства Московской области от 06.03.2012 № 778 «О закреплении ответственных за реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году», приказом министра образования Правительства Московской области от 20.03.2012 № 997 «Об утверждении перечня муниципальных образований Московской области - участников мероприятий по модернизации общего образования Московской области в 2012 году», в целях модернизации муниципальной системы образования городского округа Красноармейск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по модернизации общего образования на территории городского округа Красноармейск Московской области в 2012 году (приложение 1).

2. Утвердить состав координационного совета по вопросам модернизации системы общего образования на территории городского округа Красноармейск Московской области (приложение 2).

3. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных учреждений - участников мероприятий по модернизации общего образования на территории городского округа Красноармейск (приложение 3).

4. Отделу организационной и кадровой работы (Шутовой И.А.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Евстигнееву Н.Н.

А.И. Овчинников

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа

Красноармейск

«______» _______________ № ______

План

мероприятий по модернизации общего образования

на территории городского округа Красноармейск Московской области в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Проведение заседаний координационного совета по вопросам модернизации системы общего образования. | Евстигнеева Н.Н., заместитель главы администрации города | Администрация городского округа Красноармейск | в течение года | Протоколы заседаний |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования на территории г.о. Красноармейск | Грибкова Л.В., начальник отдела образования администрации города | Отдел образования администрации городского округа Красноармейск | апрель | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования на территории г.о. Красноармейск |
| 1.3. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией г.о. Красноармейск о взаимодействии по реализации Комплекса мер по модернизации образования Московской области в 2012 году | Евстигнеева Н.Н. | Администрация городского округа Красноармейск | апрель-май | Соглашение |
| 1.4. | Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией г.о. Красноармейск о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету г.о. Красноармейск Московской области на внедрение современных образовательных технологий в 2012 году. | Евстигнеева Н.Н. | Администрация городского округа Красноармейск | март-апрель | Соглашение |
| 1.5. | Проведение расширенного совещания с руководителями ОУ и педагогическими работниками по реализации Комплекса мер по вопросам эффективного использования оборудования, приобретенного в 2011 году в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Московской области. | Грибкова Л.В. | Отдел образования администрации городского округа Красноармейск | апрель | Регламент, протокол |
| 1.6. | Разработка плана развития сети общеобразовательных учреждений в г.о. Красноармейск на 2012 и 2013 годы. | Грибкова Л.В. | Отдел образования администрации городского округа Красноармейск | январь-апрель | План развития сети общеобразовательных учреждений в г.о. Красноармейск на 2012 и 2013 годы. |
| 1.7. | Проведение круглого стола на тему «ФГОС НОО: результаты введения и перспективы реализации» | Грибкова Л.В., Лукьяненко Т.И., директор методического центра | Отдел образования администрации городского округа Красноармейск, Методический центр | май | Решение |
| 1.8. | Заключение соглашения администрации г.о. Красноармейск с Министерством образования Московской области на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету г.о. Красноармейск. | Евстигнеева Н.Н. | Администрация городского округа Красноармейск | до 15 мая | Соглашение |
| 1.9. | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области. | Грибкова Л.В. | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск | в течение года | Регламенты, протоколы |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субвенции. |
| 2.1. | Обеспечение учета в системе оплаты труда изменений в системе финансирования образовательных учреждений (продолжение перехода на финансовое обеспечение муниципальных заданий) | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежемесячно | Аналитический отчет |
| 2.2. | Анализ увеличения доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.3. | Анализ участия Советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующих выплат. | Грибкова Л.В. | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.4. | Анализ среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений г.о. Красноармейск | Грибкова Л.В. Муниципальные общеобразовательные учреждения | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежемесячно | Аналитический отчет |
| 2.5. | Анализ динамики показателей, характеризующих введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях г.о. Красноармейск | Грибкова Л.В. Лукьяненко Т.И. | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Методический центр | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.6. | Контроль за выполнением плана прохождения аттестации на первую и высшую квалификационную категории и подтверждения соответствия занимаемой должности. | Лукьяненко Т.И. | Методический центр | в течение года | Аналитический отчет |
| 2..7. | Контроль за выполнением плана повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников для работы в соответствии с ФГОС в общеобразовательных учреждениях г.о. Красноармейск | Грибкова Л.В. Лукьяненко Т.И. | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Методический центр | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.8. | Обеспечение увеличения доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО. (100% обучающихся 1-ых и 2-ых классов) | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | до 01.09.2012 | Аналитический отчет |
| 2.9. | Обеспечение увеличения числа общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные программы. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.10. | Отчет общеобразовательных учреждений - ресурсных центров о результатах работы по направлениям: «Здоровьесберегающая деятельность, как система, интегрирующая создание и развитие в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды» - МОУ СОШ №3; «Модель развивающего гуманитарно-эстетического пространства» МОУ гимназия № 6. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | декабрь 2012 г. | Круглые столы |
| 2.11. | Создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС: - обеспечение современных условий обучения при введении ФГОС НОО (получение и эффективное использование учебно-лабораторного оборудования для 1-х и 2-х классов СОШ № 1, № 3, № 4, гимназия № 6); - создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физического совершенствования обучающихся (получение и эффективное использование спортивного инвентаря: СОШ №1, № 2, № 3, №4., гимназия № 6, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.12. | Разработка мероприятий по привлечению молодых учителей в общеобразовательные учреждения | Евстигнеева Н.Н. Руководители ОУ | Администрация г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет |
| 2.13. | Разработка мероприятий по снижению потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов в общеобразовательных учреждениях г.о. Красноармейск | Евстигнеева Н.Н. Руководители ОУ | Администрация г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1. | Информационное освещение реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году в СМИ, в том числе на сайте администрации городского округа Красноармейск (http://www.krasn.mosreg.ru/) и муниципальных общеобразовательных учреждений. | Хлыбов И.А., начальник информационно-го отдела; Руководители ОУ | Администрация городского округа Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Материалы на сайтах, в СМИ, анализ содержания вопросов обращений педагогических работников. |
| 4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 4.1. | Заключение соглашений между администрацией г.о. Красноармейск и организаторами совместных торгов. | Грибкова Л.В. | Администрация городского округа Красноармейск | до 20.04.2012 | Соглашение |
| 4.2. | Заключение муниципального контракта на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Грибкова Л.В. | Администрация городского округа Красноармейск | май 2012 | Контракт |
| 4.3. | Заключение муниципального контракта на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Грибкова Л.В. | Администрация городского округа Красноармейск | апрель 2012 | Контракт |
| 4.4. | Заключение муниципального контракта на приобретение технологического оборудования для школьных столовых | Грибкова Л.В. | Администрация городского округа Красноармейск | май 2012 | Контракт |
| 4.5. | Заключение муниципального контракта на пополнение фондов школьных библиотек | Грибкова Л.В. | Администрация городского округа Красноармейск | июнь 2012 | Контракт |
| 4.6. | Получение и постановка на балансовый учет учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов, оборудования для школьных столовых; спортивного инвентаря. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Администрация городского округа Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | до 01.09.2012 | Постановление главы, справки, отчеты. |
| 5. Обучение кадров, аттестация |
| 5.1. | Организация повышения квалификации учителей физической культуры МОУ для работы в условиях ФГОС начального, основного и среднего общего образования | Лукьяненко Т.И. | Методический центр | в течение года | План повышения квалификации учителей физкультуры |
| 5.2. | Организация повышения квалификации учителей начальных классов МОУ для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. | Лукьяненко Т.И. | Методический центр | в течение года | План повышения квалификации учителей начальных классов. |
| 5.3. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | Лукьяненко Т.И. | Методический центр | два раза в год | База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации. |
| 5.4. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности. | Лукьяненко Т.И. | Методический центр | август-декабрь | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности. |
| 5.5. | Внедрение системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в муниципальные общеобразовательные учреждения г.о. Красноармейск | Лукьяненко Т.И. Руководители ОУ | Методический центр Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение года | Аналитический отчет о результатах внедрения системы наставничества. |
| 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году |
| 6.1. | Подготовка и представление документов в Финансовое управление администрации г. о. Красноармейск, для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | сентябрь -октябрь | Пакет документов на санкционирование в Министерство образования Московской области |
| 6..2. | Подготовка и представление документов в Финансовое управление администрации г. о. Красноармейск, для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов, оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | сентябрь -октябрь | Пакет документов на санкционирование в Министерство образования Московской области |
| 6.3. | Отчет о расходовании средств, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году. | Макарова Е.М. Грибкова Л.В. | Финансовое управление администрации г.о. Красноармейск Отдел образования администрации г.о. Красноармейск | до 01.11.2012 | Отчет |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году |
| 7.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежемесячно в течение 2012 года | Отчеты |
| 7.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Грибкова Л.В. | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск | ежемесячно в течение 2012 года | Отчеты |
| 7.3. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежемесячно в течение 2012 года | Отчеты |
| 7.4. | Проведение мониторинга приобретения спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежемесячно в течение 2012 года | Отчеты |
| 7.5. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | ежеквартально | Отчеты |
| 7.6. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | в течение 2012 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 7.7. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Грибкова Л.В. Руководители ОУ | Отдел образования администрации г.о. Красноармейск Муниципальные общеобразовательные учреждения | сентябрь, декабрь | Отчет |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа

Красноармейск

«______» _______________ № ______

Состав координационного совета

по вопросам модернизации системы общего образования

на территории городского округа Красноармейск Московской области

Председатель - Евстигнеева Наталья Николаевна, заместитель главы администрации.

Члены совета:

Панченкова Тамара Сергеевна, председатель комитета экономического развития;

Макарова Елена Михайловна, начальник финансового управления;

Грибкова Лидия Владимировна, начальник отдела образования;

Романова Елена Дмитриевна, директор МАОУ гимназии № 6;

Мещерина Т.А., председатель Совета депутатов г.о. Красноармейск Московской области, председатель муниципального общественного совета по развитию образования.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа

Красноармейск

«______» _______________ № ______

Перечень

муниципальных общеобразовательных учреждений - участников мероприятий по модернизации общего образования на территории городского округа Красноармейск.

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Красноармейск Московской области.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа Красноармейск Московской области.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Красноармейск Московской области.

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа Красноармейск Московской области.

5.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 городского округа Красноармейск Московской области.

6.  Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида городского округа Красноармейск Московской области.