Публичный доклад

по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования

на территории городского округа Красноармейск Московской области в 2011 году.

В городском округе Красноармейск пять общеобразовательных учреждений: 4 средние общеобразовательные школы и гимназия. В них обучается 2497 детей.

В этих муниципальных учреждениях работает 148 педагогических работников.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году было заключено соглашение от 10.10.2011г. № 595 между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Красноармейск.

Главой городского округа Красноармейск утвержден План по реализации мероприятий по модернизации общего образования г.о. Красноармейск в 2011 году от 29.08.2011г.

Изданы приказы по отделу образования администрации города:

от 11.03.2011 № 75/08-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в городском округе Красноармейск;

от 29.08.2011 № 248/08-р «Об утверждении списка муниципальных общеобразовательных учреждений-участников проекта модернизации общего образования Московской области в 2011 году на территории городского округа Красноармейск»;

от 22.08.2011 № 246/08-р «О назначении ответственных за электронный мониторинг реализации основных направлений модернизации образования на 2011-2012 учебный год»;

от 28.11.2011 № 397/08-р «Об организации телефонной «горячей линии» по вопросам модернизации системы общего образования и выплаты заработной платы учителям общеобразовательных учреждений в городском округе Красноармейск»;

от 27.12.2011 №456/08-р «О проведении проверки целевого и эффективного использования учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-ых классов муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Красноармейск».

Обсуждение задач, хода и  планируемых результатов мероприятий по модернизации общего образования прошло на августовской педагогической конференции, на педагогических советах, заседаниях советов образовательных учреждений, родительских собраниях.

Информация о мероприятиях по модернизации общего образования городского округа Красноармейск и их реализации размещена на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений и сайте отдела образования.

Начальник отдела образования администрации города Грибкова Л.В. ежемесячно выступала в городских СМИ: участвовала в «прямой линии» на радио и на телевидении, давала интервью корреспондентам газеты «Городок». В своих выступлениях она подробно рассказывала о работе отдела образования и общеобразовательных учреждений по отдельным направлениям модернизации общего образования.

На заседании общественного совета по развитию образования (протокол № 4 от 28.11.2011г.) обсуждались мероприятия по модернизации образования, в том числе по материально-техническому обеспечению образовательных учреждений.

На совещаниях с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений обсуждались планы мероприятий учреждений по реализации комплекса мер по модернизации общего образования, эффективное и целевое использование учебно-лабораторного оборудования, приобретенного для обучающихся 1-ых классов, перешедших на ФГОС начального общего образования с 01.09.2011г., использование Интернета в образовательном процессе, ведение электронного мониторинга, наполнение школьных сайтов.

08.08.2011 г. городским округом Красноармейск была подана заявка на участие в реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году. Бюджету городского округа Красноармейск из бюджета Московской области была предоставлена субсидия на приобретение учебно-лабораторного оборудования в размере 2 018000,00 руб. Заключен муниципальный контракт, по которому было поставлено учебно-лабораторное оборудование для двух первых классов МОУ гимназии № 6 на сумму 1 528454,00 руб. На остаток выделенных средств, в размере 497538,00 руб., приобретены интерактивные доски и мультимедийные проекторы для 1-ых классов муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, гимназии № 6. Все оборудование установлено и используется в учебном процессе.

Из бюджета Московской области было выделено 1 112815,50 руб. на пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений и 42598,69 руб. - на увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика.

Из муниципального бюджета финансировались мероприятия комплекса мер по модернизации образования в 2011 году:

на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся) -   1 031000,00 руб.

на увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика - 32500,00 руб.

В условиях введения ФГОС начального общего образования все руководители муниципальных общеобразовательных учреждений и учителя 1-ых классов прошли обучение: директора и заместители директоров по учебно-воспитательной работе - 13 человек, учителя - 10 человек. Всего доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации составила 18,4%, что соответствует заявленным показателям результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего образования по г.о. Красноармейск.

С 1 сентября 2011 года все 1-ые классы муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красноармейск (10 классов) перешли на федеральные государственные стандарты начального общего образования.

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников составила 10,2%; в общей численности обучающихся в начальной школе - 25.4%.

Велась работа с электронным мониторингом национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Все операторы школьного уровня (6 человек) и муниципальный оператор обучались работе с электронным мониторингом реализации основных направлений модернизации образования.

Для организации эффективного использования учебно-лабораторного оборудования два учителя 1-ых классов МОУ гимназии № 6 Калачева Е.Ю.и Анохина О.В. прошли обучение по программе «Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального государственного стандарта общего образования».

В соответствии с планом прохождения аттестации педагогическими работниками с 1.09.2011 по 31.12.2011 г. доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, составила 4.8%, что соответствует заявленным показателям результативности.

Реализация мероприятий модернизации системы общего образования городского округа Красноармейск позволяет решать ряд основных вопросов функционирования муниципальной системы образования , включая вопросы повышения заработной платы учителей, введения новых федеральных государственных стандартов, повышения заработной платы учителей, повышения уровня квалификации и профессиональной компетенции руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, совершенствования материально-технической базы, снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.